## Reklamationen
Nr. | Eingang | Kunde | Reklamationsnr. Kunde | Teilenummer | Benennung | Fehler | Menge beanstandet | Los / Lieferschein | D3 fällig | D3 erledigt | D5 fällig | D5 erledigt | D8 fällig | Abgeschlossen am | Status | Tage offen | Verantwortlich (Funktion) | Ursache (6M) | Wiederholfehler | Kosten € | Bemerkung

## Auswertung
Auswertung der Reklamationen
Rechnet aus dem Blatt »Reklamationen« – nichts hier eintragen außer den Kunden unten.
Stand
Reklamationen gesamt
offen
überfällig
abgeschlossen
D3 termingerecht (Anteil der erledigten)
D8 termingerecht (Anteil der abgeschlossenen)
Tage bis zum Abschluss (Mittel)
Wiederholfehler
Kosten gesamt
Ursachen nach 6M
Mensch
Maschine
Methode
Material
Messung
Mitwelt
Je Kunde (Namen eintragen, wie in der Liste)
Kunde | Reklamationen | offen / überfällig | Kosten

## Hinweise
So führen Sie die Liste
1. | Eine Zeile je Reklamation. Eingang mit Datum und Uhrzeit eintragen – ab da laufen die Fristen.
2. | D3, D5 und D8 rechnet die Liste als Vorgabe: 24 Stunden, 5 und 10 Arbeitstage ab Eingang. Wochenenden und die bundesweiten Feiertage (Blatt »Feiertage«) zählen nicht; die Ihres Bundeslands tragen Sie dort nach. Gibt Ihr Kunde andere Fristen vor (Lieferantenhandbuch), überschreiben Sie die Zelle mit seinem Termin.
3. | Status und Tage offen rechnen sich selbst: »überfällig«, sobald eine Frist verstrichen ist und das Erledigt-Datum fehlt; »abgeschlossen«, sobald »Abgeschlossen am« gefüllt ist.
4. | Ursache nach 6M (Mensch, Maschine, Methode, Material, Messung, Mitwelt) – die Auswertung zählt sie. »Mensch« ist selten die ganze Antwort: fragen Sie, warum der Fehler möglich war.
5. | Wiederholfehler: gab es denselben Fehler am selben Teil schon einmal? Dann gehört die frühere Reklamation in die Bemerkung und ihre Maßnahmen auf den Prüfstand.
6. | Die Liste ersetzt nicht den 8D-Bericht je Fall – die Vorlage dafür: cnc-x.de/wissen/8d-report-vorlage/.
7. | Fristen mit Erinnerung, der Bericht im Formblatt Ihres Kunden und die Auswertung ohne Pflege von Hand: irot 8D – irot.com/8d.

## Feiertage
Datum | Feiertag | Bundesweite Feiertage. Die Ihres Bundeslands und Betriebsruhe darunter ergänzen (bis Zeile 80) – die Fristen rechnen sie mit.
2026-01-01 | Neujahr
2026-04-03 | Karfreitag
2026-04-06 | Ostermontag
2026-05-01 | Tag der Arbeit
2026-05-14 | Christi Himmelfahrt
2026-05-25 | Pfingstmontag
2026-10-03 | Tag der Deutschen Einheit
2026-12-25 | 1. Weihnachtstag
2026-12-26 | 2. Weihnachtstag
2027-01-01 | Neujahr
2027-03-26 | Karfreitag
2027-03-29 | Ostermontag
2027-05-01 | Tag der Arbeit
2027-05-06 | Christi Himmelfahrt
2027-05-17 | Pfingstmontag
2027-10-03 | Tag der Deutschen Einheit
2027-12-25 | 1. Weihnachtstag
2027-12-26 | 2. Weihnachtstag
2028-01-01 | Neujahr
2028-04-14 | Karfreitag
2028-04-17 | Ostermontag
2028-05-01 | Tag der Arbeit
2028-05-25 | Christi Himmelfahrt
2028-06-05 | Pfingstmontag
2028-10-03 | Tag der Deutschen Einheit
2028-12-25 | 1. Weihnachtstag
2028-12-26 | 2. Weihnachtstag